**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি**

**সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়**

**বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন: ২০১৫-২০১৬**

|  | | | | | | | **লক্ষ্যমাত্রা পরিমাপের মান** | | | | | **প্রকৃত অর্জন ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত** | **প্রমানক সঙযোজন করা হয়েছে কিনা?** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নম্বর** | **কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)** | **কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)** | **কার্যক্রম (Activities)** | **কর্মসম্পাদন সূচক  (Performance Indicators)** | **একক (Unit)** | **কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)** | **অসাধারণ** | **অতি উত্তম** | **উত্তম** | **চলতি মান** | **চলতি মানের নিম্নে** |
| **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** | **৬** | **৭** | **৮** | **৯** | **১০** | **১১** | **১২** | **১৩** | **১৪** |
|  | | | | | | | **১০০%** | **৯০%** | **৮০%** | **৭০%** | **৬০%** |  |  |
| ১ | [১] সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা প্রদান | ২৯ | [১.১] বয়স্কভাতা প্রদান | [১.১.১] সুবিধাভোগী | লক্ষ | ৬.০০2 | ৩০.০০ | ২৯.৯৫ | ২৯.৯০ | ২৯.৮৫ | ২৯.৮০ | 29.97 | হ্যা |
| [১.২] বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত দুস্থ মহিলা ভাতা প্রদান | [১.২.১] সুবিধাভোগী | লক্ষ | ৪.০০ | ১১.১৩ | ১১.১২ | ১১.১১ | ১১.১০ | ১১.০৯ | 11.13 | হ্যা |
| [১.৩] দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান | [১.৩.১] ভাতা সুবিধাভোগী | সংখ্যা | ২.০০ | ২১০০০ | ২০৯০০ | ২০৮০০ | ২০৭০০ | ২০৫০০ | 19139 | হ্যা |
| [১.৩.২] সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণার্থী | সংখ্যা | ১.০০ | ২১০০ | ২০৯০ | ২০৮০ | ২০৭০ | ২০৬০ | 1250 | হ্যা |
| [১.৩.৩] উপবৃত্তি সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী | সংখ্যা | ১.০০ | ৫৮০০ | ৫৭৫০ | ৫৬৫০ | ৫৬০০ | ৫৫৫০ | 8526 | হ্যা |
| [১.৪] হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান | [১.৪.১] ভাতা সুবিধাভোগী | সংখ্যা | ২.০০ | ২১০০ | ২০৯০ | ২০৮০ | ২০৭০ | ২০৬০ | 2340 |  |
| [১.৪.২] সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণার্থী | সংখ্যা | ১.০০ | ২১০০ | ২০৯০ | ২০৮০ | ২০৭০ | ২০৬০ | 1500 | হ্যা |
| [১.৪.৩] উপবৃত্তি সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী | সংখ্যা | ১.০০ | ২২০০ | ২১৮০ | ২১৬০ | ২১৪০ | ২১২০ | 1329 | হ্যা |
| [১.৫] হাসপাতালে অবস্থানরত দুঃস্থ রোগীদের সহায়তা প্রদান | [১.৫.১] সেবা সংখ্যা | লক্ষ | ২.০০ | ৮.৯০ | ৮.৮০ | ৮.৭০ | ৮.৬০ | ৮.৫০ | 8.84 | হ্যা |
| [১.৬] ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান | [১.৬.১] অর্থ সহায়তা সুবিধাভোগী | সংখ্যা | ২.০০ | ৩৯৯০ | ৩৯৮৫ | ৩৯৮০ | ৩৯৭৫ | ৩৯৭০ | 3990 | হ্যা |
| [১.৭] চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান | [১.৭.১] খাদ্য সহায়তা সুবিধাভোগী | সংখ্যা | ১.০০ | ২০০০০ | ১৯৯০০ | ১৯৮৫০ | ১৯৮০০ | ১৯৭০০ | 20000 | হ্যা |
| [১.৭.২] আর্থিক সহায়তা সুবিধাভোগী | সংখ্যা | ১.০০ | ২১০০ | ২০৭৫ | ২০৫০ | ২০০০ | ১৯৯৫ | 4334 | হ্যা |
| [১.৮] স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক ও প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান | [১.৮.১] সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণার্থী | সংখ্যা | ১.০০ | ৯৫০ | ৯৪০ | ৯৩০ | ৯২০ | ৮৯৫ | 1063 | হ্যা |
| [১.৮.২] সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠান | সংখ্যা | ১.০০ | ৫০০০ | ৪৯০০ | ৪৮০০ | ৪৭৫০ | ৪৫০০ | 4947 | হ্যা |
| [১.৮.৩] সুবিধাভোগী ব্যক্তি | সংখ্যা | ১.০০ | ১৭৫০০ | ১৭৪৭৫ | ১৭৪৫০ | ১৭৪২৫ | ১৭৪০০ | 45776 | হ্যা |
| [১.৯] যৌথ উদ্যোগে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন | [১.৯.১] প্রদত্ত সেবা সংখ্যা | লক্ষ | ২.০০ | ১৬.৫০ | ১৬.২৫ | ১৬.০০ | ১৫.৯০ | ১৫.৭৫ | 20.02 | হ্যা |
| ২ | [২] প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন | ২৫ | [২.১] অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান | [২.১.১] সুবিধাভোগী | লক্ষ | ৬.০০ | ৬.০০ | ৫.৯৯ | ৫.৯৮ | ৫.৯৮ | ৫.৯৭ | 5.99 | হ্যা |
| [২.২] প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শারীরিক ও থেরাপি সেবা প্রদান | [২.২.১] প্রদত্ত সেবা সংখ্যা | লক্ষ | ৫.৫০ | ২.২০ | ২.১৮ | ২.১৬ | ২.১৪ | ১.১২ | ৩.৫২ | হ্যা |
| [২.৩] প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান | [২.৩.১] সুবিধাভোগী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী | সংখ্যা | ৪.০০ | ৬০০০০ | ৫৯৯৫০ | ৫৯৯০০ | ৫৯৮৭৫ | ৫৯৮৫০ | 59955 | হ্যা |
| [২.৪] অটিজম রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে পরামর্শ সেবা প্রদান | [২.৪.১] সুবিধাভোগী অভিভাবক | সংখ্যা | ২.৫০ | ১০০০০ | ৯৯৯০ | ৯৯৮০ | ৯৯৭০ | ৯৯৫০ | ১২৬৫0 | হ্যা |
| [২.৫] প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ সরবরাহ | [২.৫.১] সুবিধাভোগী | সংখ্যা | ২.৫০ | ১৪৫০০ | ১৪২৫০ | ১৪০০০ | ১৩৯৭৫ | ১৩৯০০ | 16100 | হ্যা |
| [২.৬] প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান | [২.৬.১] সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী | সংখ্যা | ২.৫০ | ৯৫০০ | ৯৪৫০ | ৯৪০০ | ৯৩৫০ | ৯২৩০ | 2114 | হ্যা |
| [২.৭] ব্রেইল প্রেসের মাধ্যমে পাঠ্যবই ছাপানো ও বিনামূল্যে বিতরণ | [২.৭.১] ব্রেইল বই | সংখ্যা | ০.৫০ | ৬৫০ | ৬২৫ | ৬০০ | ৫৯০ | ৫৭৫ | 933 | হ্যা |
| [২.৭.২] ব্রেইল বই সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী | সংখ্যা | ০.৫০ | ৫২৫ | ৫১০ | ৫০৫ | ৫০০ | ৪৯০ | 933 | হ্যা |
| [২.৮] প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কমপ্লেক্স নির্মান | [২.৮.১] নির্মাণের ভৌত অগ্রগতি | % | ১.০০ | ১০০ | ৯৯ | ৯৮ | ৯৭ | ৯৬ | ৭৫% | হ্যা |
| ৩ | [৩] আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক সাম্য (Equity) নিশ্চিতকরণ | ১৯ | [৩.১] সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান | [৩.১.১] ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের পরিমাণ (পুনঃবিনিয়োগ) | কোটি টাকা | ১.৬০ | ৬০.০০ | ৫৯.৭৫ | ৫৯.৫০ | ৫৯.২৫ | ৫৯.০০ | 62.85 | হ্যা |
| [৩.১.২] ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের পরিমাণ নতুন (বিনিয়োগ) | কোটি টাকা | ১.২০ | ৫০.০০ | ৪৯.৭৫ | ৪৯.৫০ | ৪৯.২৫ | ৪৯.০০ | 40.48 | হ্যা |
| [৩.১.৩] আদায়কৃত সার্ভিসচার্জ | কোটি টাকা | ১.২০ | ৮.০০ | ৭.৯৫ | ৭.৯০ | ৭.৮০ | ৭.৬০ | 4.95 | হ্যা |
| [৩.১.৪] পুনঃবিনিয়োগ আদায়ের হার | % | ১.২০ | ৯০.০০ | ৮৯.৭৫ | ৮৯.৫০ | ৮৯.২৫ | ৮৯.০০ | 89% | হ্যা |
| [৩.১.৫] বিনিয়োগ আদায়ের হার | % | ০.৮০ | ৯৩.০০ | ৯২.৭৫ | ৯২.৫০ | ৯২.২৫ | ৯১.০০ | 81% | হ্যা |
| [৩.২] বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ | [৩.২.১] প্রশিক্ষণ ট্রেড সংখ্যা | সংখ্যা | ১.৪০ | ২৮ | ২৭ | ২৬ | ২৫ | ২৪ | 10 | হ্যা |
| [৩.২.২] সুবিধাভোগী পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী | লক্ষ | ০.৮০ | ১.২০ | ১.১৯ | ১.১৮ | ১.১৭ | ১.১৫ | 0.154 | হ্যা |
| [৩.২.৩] সুবিধাভোগী নারী প্রশিক্ষণার্থী | সংখ্যা | ০.৮০ | ৬৫০০০ | ৬৪০০০ | ৬৩০০০ | ৬২০০০ | ৬০০০০ | 4000  (৯মাসের অজন) | হ্যা |
| [৩.৩] সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান | [৩.৩.১] সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশু | সংখ্যা | ১.৪০ | ৭০০০ | ৬৯০০ | ৬৮৫০ | ৬৮০০ | ৬৬০০ | 6101  (৯মাসের অজন) | হ্যা |
| [৩.৩.২] পুনর্বাসিত শিশু | সংখ্যা | ১.১০ | ৩৬০০ | ৩৫৫০ | ৩৫০০ | ৩৪৫০ | ৩৪০০ | 721  (৯মাসের অজন) | হ্যা |
| [৩.৩.৩] সুবিধাভোগী শিশুৃ শিক্ষার্থী | সংখ্যা | ১.১০ | ১২০০০ | ১১৯০০ | ১১৭০০ | ১১৫০০ | ১১১৫০ | 12079 | হ্যা |
| [৩.৪] বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান | [৩.৪.১] সুবিধাভোগী বালক শিশু | সংখ্যা | ২.০০ | ৫৭৫০০ | ৫৭৩০০ | ৫৭২০০ | ৫৭০০০ | ৫৬৯৭০ | 57970 | হ্যা |
| [৩.৪.২] সুবিধাভোগী বালিকা শিশু | সংখ্যা | ২.০০ | ৫০০০ | ৪৯৫০ | ৪৯০০ | ৪৮৫০ | ৪৬০০ | 8030 | হ্যা |
| [৩.৪.৩] আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান | সংখ্যা | ১.০০ | ৩৫০০ | ৩৪৯০ | ৩৪৮০ | ৩৪৭০ | ৩৪৫০ | 3511 | হ্যা |
| [৩.৫] সমাজের অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য অবকাঠামো নির্মাণ | [৩.৫.১] নির্মিত অবকাঠামোর আয়তন | বর্গ মিটার | ১.৪০ | ৫৫০০ | ৫৪০০ | ৫৩০০ | ৫২০০ | ৪৫৮৮ | 2994  (৯মাসের অজন) | হ্যা |
| ৪ | [৪] সামাজিক ন্যায় বিচার ও পুনঃএকত্রীকরণ (Reintegration) | ১০ | [৪.১] আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সহিত সংঘাত জড়িত শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনঃএকত্রীকরণ (reintegration) | [৪.১.১] সহায়তাপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা | সংখ্যা | ১.০০ | ৫৫০ | ৫২৫ | ৫২০ | ৫১৫ | ৪৯৫ | 2573  (৯মাসের অজন) | হ্যা |
| [৪.১.২] পুনঃএকত্রিকরণকৃত (reintegrated) | সংখ্যা | ১.০০ | ১৯০ | ১৮০ | ১৭০ | ১৬০ | ১৪৫ | 1540  (৯মাসের অজন) | হ্যা |
| [৪.২] প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস প্রদান | [৪.২.১] প্রবেশন সহায়তা সুবিধাভোগী | সংখ্যা | ১.০০ | ৪৫০ | ৪৪০ | ৪৩০ | ৪২০ | ৪০০ | 378  (৯মাসের অজন) | হ্যা |
| [৪.২.২] আফটার কেয়ারের মাধ্যমে পুনর্বাসিত | সংখ্যা | ১.০০ | ৫০০ | ৪৮০ | ৪৭০ | ৪৬০ | ৪৪০ | 1759  (৯মাসের অজন) | হ্যা |
| [৪.৩] ভবঘুরে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন | [৪.৩.১] আশ্রয়প্রাপ্ত সুবিধাভোগী | সংখ্যা | ১.০০ | ১৪০০ | ১৩৯০ | ১৩৮০ | ১৩৭০ | ১৩৫০ | 811 | হ্যা |
| [৪.৩.২] পুনর্বাসিত ভবঘুরে | সংখ্যা | ১.০০ | ৩০০ | ২৯০ | ২৮০ | ২৭০ | ২৪৫ | 246 | হ্যা |
| [৪.৪] সামাজিক-প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন | [৪.৪.১] আশ্রয়প্রাপ্ত সামাজিক প্রতিবন্ধী নারী | সংখ্যা | ১.০০ | ৫০০ | ৪৯০ | ৪৮০ | ৪৭০ | ৪৫০ | 169 | হ্যা |
| [৪.৪.২] সামাজিক প্রতিবন্ধী নারী পুনর্বাসন | সংখ্যা | ১.০০ | ১৩০ | ১২৫ | ১২০ | ১১৮ | ১১৫ | 58 | হ্যা |
| [৪.৫] মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন (সেফ হোম) | [৪.৫.১] সহায়তাপ্রাপ্ত নিরাপদ হেফাজতি | সংখ্যা | ১.০০ | ৫০০ | ৪৮০ | ৪৭০ | ৪৬০ | ৪৫০ | 860  (৯মাসের অজন) | হ্যা |
| [৪.৫.২] পুনর্বাসিত নিরাপদ হেফাজতি | সংখ্যা | ১.০০ | ১৩০ | ১২৫ | ১২২ | ১২০ | ১১৫ | 740  (৯মাসের অজন) | হ্যা |
| এম.১ | [এম. ১] দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন | ৫ | [এম. ১.১] খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল | [এম. ১.১.১] প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি দাখিলকৃত | দিন | ১.০০ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | 5 |  |
| [এম. ১.২] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল | [এম. ১.২.১] নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | তারিখ | ১.০০ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০১-০৯-২০১৫ | ০২-০৯-২০১৫ | ০৩-০৯-২০১৫ | ০৪-০৯-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৫ |  |
| [এম. ১.৩] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ | [এম. ১.৩.১] দাখিলকৃত অর্ধবার্ষিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | *সংখ্যা* | *১.০০* | *৫* | *৪* | *৩* |  |  | *5* |  |
| [এম. ১.৪] আওতাধীন সংস্থার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর | [এম. ১.৪.১] সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত | তারিখ | ১.০০ | ১৫-১০-২০১৫ | ১৯-১০-২০১৫ | ২২-১০-২০১৫ | ২৬-১০-২০১৫ | ২৯-১০-২০১৫ | ১২-১০-২০১৫ |  |
| [এম. ১.৫] বার্ষিক কর্মসম্পাদন-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান | [এম. ১.৫.১] বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরিত কর্মকর্তা | সংখ্যা | ১.০০ | ৩ | ২ | ১ |  |  | ১ |  |
| এম.২ | [এম. ২] উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন | ৫ | [এম. ২.১] পরিবর্তিত ফরম্যাটে সিটিজেন্‌স চার্টার প্রণয়ন | [এম. ২.১.১] পরিবর্তিত ফরম্যাটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিটিজেন্‌স চার্টার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ১.০০ | ২৯-১০-২০১৫ | ০৫-১১-২০১৫ | ১২-১১-২০১৫ | ১৯-১১-২০১৫ | ২৬-১১-২০১৫ | ২৯-১০-২০১৫ |  |
| [এম. ২.১.২] অধিদপ্তর/সংস্থার সিটিজেন্‌স চার্টার প্রণীত ও প্রকাশিত | তারিখ | ১.০০ | ৩০-১১-২০১৫ | ০৭-১২-২০১৫ | ১৪-১২-২০১৫ | ২১-১২-২০১৫ | ২৮-১২-২০১৫ | --- |  |
| [এম. ২.২] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | [এম. ২.২.১] নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ | % | ১.০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫০ | ৬০ |  |
| [এম. ২.৩] সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন | [এম. ২.৩.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে কমপক্ষে একটি করে অনলাইন সেবা চালুকৃত | তারিখ | ১.০০ | ৩০-১১-২০১৫ | ০৭-১২-২০১৫ | ১৪-১২-২০১৫ | ২১-১২-২০১৫ | ২৮-১২-২০১৫ | --- |  |
| [এম. ২.৩.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগে কমপক্ষে একটি করে সেবা প্রক্রিয়া সহজীকৃত | তারিখ | ১.০০ | ৩০-১১-২০১৫ | ০৭-১২-২০১৫ | ১৪-১২-২০১৫ | ২১-১২-২০১৫ | ২৮-১২-২০১৫ | --- |  |
| এম.৩ | [এম. ৩] দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন | ৩ | [এম. ৩.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন | [এম. ৩.১.১] শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো (monitoring framework) প্রণীত | তারিখ | ১.০০ | ৩০-১১-২০১৫ | ০৭-১২-২০১৫ | ১৪-১২-২০১৫ | ২১-১২-২০১৫ | ২৮-১২-২০১৫ | ৩০-১০-২০১৫ |  |
| [এম. ৩.১.২] জুন/২০১৬ এর মধ্যে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়িত কার্যক্রম | % | ১.০০ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭০ | হ্যা |
| [এম. ৩.২] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন | [এম. ৩.২.১] প্রশিক্ষণের সময় | জনঘণ্টা | ১.০০ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৬২ | হ্যা |
| এম.৪ | [এম. ৪] তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন | ২ | [এম. ৪.১] তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন | [এম. ৪.১.১] তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ১.০০ | ২৯-১০-২০১৫ | ০৫-১১-২০১৫ | ১২-১১-২০১৫ | ১৯-১১-২০১৫ | ২৬-১১-২০১৫ | ০৫-১১-২০১৫ |  |
| [এম. ৪.২] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ | [এম. ৪.২.১] আওতাধীন সকল দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের ঠিকানার সঙ্কলন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ০.৫০ | ২৯-১০-২০১৫ | ০৫-১১-২০১৫ | ১২-১১-২০১৫ | ১৯-১১-২০১৫ | ২৬-১১-২০১৫ | ০৫-১১-২০১৫ |  |
| [এম. ৪.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন | [এম. ৪.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ০.৫০ | ১৫-১০-২০১৫ | ২৯-১০-২০১৫ | ১৫-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | ১৫-১২-২০১৫ | ১৫-১১-২০১৫ |  |
| এম.৫ | [এম. ৫] আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | ২ | [এম. ৫.১] বাজেট বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিধি যথাযথভাবে অনুসরণ | [এম. ৫.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Budget Implementation Plan) প্রণীত ও ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | ১.০০ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ১ | 5 |  |
| [এম. ৫.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন | [এম. ৫.২.১] বছরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | ১.০০ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | ২.২৬ | হ্যা |